## Planilha1
Obra: | Perfuração de Poço Artesiano |  | Município de Água Santa - RS
Local: | Área Indígena - Carreteiro - Água Santa/RS
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Serviços | Peso (%) | Valor serviços | 30 dias |  | 45 dias |  | Total do item
|  |  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | %
1 | Mobilização,perfuração e revestimento parcial de poço tubular | 40.02% | 27420 | 27420 | 100% |  |  | 27420 | 100%
2 | Instalação elétrica e sistema de bombeamento | 38.73% | 26539.4 | 13269.7 | 50% | 13269.7 | 50% | 26539.4 | 100%
3 | Complementação | 21.25% | 14558.68 | 7279.34 | 50% | 7279.34 | 50% | 14558.68 | 100%
| Total Simples | 100% | 68518.08 | 47969.04 | 70.01% | 7279.34 | 10.62% | 68518.08 | 100%