## planilha empresas
Planilha Orçamentária
Item | Fonte | Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Preço Unitário | Preço Total
Total: | [5 empty] | 327254.13
BDI = 25,86%
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 8145.36
1.1 | Composição - 001 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 1106.88 | 1106.88
1.2 | SINAPI - 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | 36 | UN | 14.22 | 511.92
1.3 | SINAPI - 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | 6 | M2 | 1087.76 | 6526.56
2 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 32903.65
2.1 | SINAPI - 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 35 | M | 148.23 | 5188.05
2.2 | SINAPI - 97951 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | 8 | UN | 3464.45 | 27715.6
3 |  | EXECUÇÃO MEIO FIOS - VIA DE ACESSO |  |  |  | 49485.52
3.1 | SINAPI - 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | 911 | M | 54.32 | 49485.52
4 |  | PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE |  |  |  | 187379.5
4.1 | SINAPI - 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | 443.2 | M2 | 97.34 | 43141.09
4.2 | SINAPI - 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | 1014.3 | M2 | 97.34 | 98731.96
4.3 | SINAPI - 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | 467.5 | M2 | 97.34 | 45506.45
5 |  | PASSEIOS PÚBLICOS - GUIA EXTERNO (MEIO-FIO) |  |  |  | 17925.6
5.1 | SINAPI - 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | 330 | M | 54.32 | 17925.6
6 |  | PASSEIO PÚBLICO - PAVIMENTO |  |  |  | 24293.62
6.1 | SINAPI - 93680 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 131 | M2 | 87.76 | 11496.56
6.2 | SINAPI - 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 163.75 | M2 | 78.15 | 12797.06
7 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 3631.3
7.1 | SINAPI - 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 247.41 | M | 6.6 | 1632.91
7.2 | Composição - 002 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA A-32b, LADO 45 CM, COM SUPORTE GALVANIZADO 2", E=3mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | UN | 482.5 | 1447.5
7.3 | Composição - 003 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA "ADVERTÊNCIA VELOCIDADE, DIÂMETRO 50 CM (R-19), COM SUPORTE GALVANIZADO 2", E=3mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 550.89 | 550.89
8 |  | FAIXAS ELEVADAS |  |  |  | 1274.86
8.1 | SINAPI - 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 9.36 | M2 | 27.39 | 256.37
8.2 | SINAPI - 43692 | PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) | 67.05 | KG | 15.19 | 1018.49
9 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 2214.72
9.2 | SINAPI - 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16 | H | 138.42 | 2214.72

## planilha orçamentária
Planilha Orçamentária
Item | Fonte | Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário | Preço Total
Total: | [7 empty] | 327254.13
BDI = 25,86%
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 8145.36
1.1 | Composição - 001 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 879.45 | 25.86% | 1106.88 | 1106.88
1.2 | SINAPI - 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | 36 | UN | 11.3 | 25.86% | 14.22 | 511.92
1.3 | SINAPI - 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | 6 | M2 | 864.26 | 25.86% | 1087.76 | 6526.56
2 |  | DRENAGEM PLUVIAL | [5 empty] | 32903.65
2.1 | SINAPI - 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 35 | M | 117.77 | 25.86% | 148.23 | 5188.05
2.2 | SINAPI - 97951 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | 8 | UN | 2752.62 | 25.86% | 3464.45 | 27715.6
3 |  | EXECUÇÃO MEIO FIOS - VIA DE ACESSO | [5 empty] | 49485.52
3.1 | SINAPI - 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | 911 | M | 43.16 | 25.86% | 54.32 | 49485.52
4 |  | PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE | [5 empty] | 187379.5
4.1 | SINAPI - 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | 443.2 | M2 | 77.34 | 25.86% | 97.34 | 43141.09
4.2 | SINAPI - 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | 1014.3 | M2 | 77.34 | 25.86% | 97.34 | 98731.96
4.3 | SINAPI - 92398 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | 467.5 | M2 | 77.34 | 25.86% | 97.34 | 45506.45
5 |  | PASSEIOS PÚBLICOS - GUIA EXTERNO (MEIO-FIO) | [5 empty] | 17925.6
5.1 | SINAPI - 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | 330 | M | 43.16 | 25.86% | 54.32 | 17925.6
6 |  | PASSEIO PÚBLICO - PAVIMENTO | [5 empty] | 24293.62
6.1 | SINAPI - 93680 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 131 | M2 | 69.73 | 25.86% | 87.76 | 11496.56
6.2 | SINAPI - 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 163.75 | M2 | 62.09 | 25.86% | 78.15 | 12797.06
7 |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 3631.3
7.1 | SINAPI - 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 247.41 | M | 5.24 | 25.86% | 6.6 | 1632.91
7.2 | Composição - 002 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA A-32b, LADO 45 CM, COM SUPORTE GALVANIZADO 2", E=3mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | UN | 383.36 | 25.86% | 482.5 | 1447.5
7.3 | Composição - 003 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA "ADVERTÊNCIA VELOCIDADE, DIÂMETRO 50 CM (R-19), COM SUPORTE GALVANIZADO 2", E=3mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 437.7 | 25.86% | 550.89 | 550.89
8 |  | FAIXAS ELEVADAS | [5 empty] | 1274.86
8.1 | SINAPI - 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 9.36 | M2 | 21.76 | 25.86% | 27.39 | 256.37
8.2 | SINAPI - 43692 | PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) | 67.05 | KG | 12.07 | 25.86% | 15.19 | 1018.49
9 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 2214.72
9.2 | SINAPI - 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16 | H | 109.98 | 25.86% | 138.42 | 2214.72

## CRONOGRAMA
N° do Evento | Título do Evento |  | Nº da Frente de Obra | Frente de Obra | Nº do Período de Conclusão do Evento
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
|  |  | 1 | ÚNICA | 1
2 | DRENAGEM PLUVIAL
|  |  | 1 | ÚNICA | 1
3 | GUIAS DA VIA DE ACESSO(MEIO-FIOS)
|  |  | 1 | ÚNICA | 1
4 | PAVIMENTAÇÃO COM PAVER - FRENTE 01
|  |  | 1 | ÚNICA | 1
5 | PAVIMENTAÇÃO COM PAVER - FRENTE 02
|  |  | 1 | ÚNICA | 2
6 | PAVIMENTAÇÃO COM PAVER - FRENTE 03
|  |  | 1 | ÚNICA | 2
7 | GUIA EXTERNO PASSEIOS
|  |  | 1 | ÚNICA | 1
8 | PAVIMENTAÇÃO PASSEIO COM PAVER - FRENTE 04
|  |  | 1 | ÚNICA | 1
9 | SINALIZAÇÃO
|  |  | 1 | ÚNICA | 2
10 | FAIXAS ELEVADAS
|  |  | 1 | ÚNICA | 2
11 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
|  |  | 1 | ÚNICA | 2
Cronograma Físico-Financeiro
N° do Período de Conclusão do Evento | Percentual Parcela | Valor Parcela | Percentual Acumulado | Valor Acumulado
1 | 53.75% | 175894.84 | 53.75% | 175894.84
2 | 46.25% | 151359.29 | 100% | 327254.13

## EVENTOS
Planilha de Levantamento Quantitativo
ITEM | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. | Und. | N° Evento | Evento | Preço Total | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 8145.36
1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1106.88
[7 empty] | 1 | ÚNICA | 1 | 1106.88
1.2 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | 36 | UN | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 511.92
[7 empty] | 1 | ÚNICA | 36 | 511.92
1.3 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | 6 | M2 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6526.56
[7 empty] | 1 | ÚNICA | 6 | 6526.56
2 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 32903.65
2.1 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | 35 | M | 2 | DRENAGEM PLUVIAL | 5188.05
[7 empty] | 1 | ÚNICA | 35 | 5188.05
2.2 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | 8 | UN | 2 | DRENAGEM PLUVIAL | 27715.6
[7 empty] | 1 | ÚNICA | 8 | 27715.6
3 | EXECUÇÃO MEIO FIOS - VIA DE ACESSO |  |  |  |  | 49485.52
3.1 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | 911 | M | 3 | GUIAS DA VIA DE ACESSO(MEIO-FIOS) | 49485.52
[7 empty] | 1 | ÚNICA | 911 | 49485.52
4 | PAVIMENTAÇÃO DE ACESSO AO PARQUE |  |  |  |  | 187379.5
4.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | 443.2 | M2 | 4 | PAVIMENTAÇÃO COM PAVER - FRENTE 01 | 43141.09
[7 empty] | 1 | ÚNICA | 443.2 | 43141.09
4.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | 1014.3 | M2 | 5 | PAVIMENTAÇÃO COM PAVER - FRENTE 02 | 98731.96
[7 empty] | 1 | ÚNICA | 1014.3 | 98731.96
4.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | 467.5 | M2 | 6 | PAVIMENTAÇÃO COM PAVER - FRENTE 03 | 45506.45
[7 empty] | 1 | ÚNICA | 467.5 | 45506.45
5 | PASSEIOS PÚBLICOS - GUIA EXTERNO (MEIO-FIO) |  |  |  |  | 17925.6
5.1 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | 330 | M | 7 | GUIA EXTERNO PASSEIOS | 17925.6
[7 empty] | 1 | ÚNICA | 330 | 17925.6
6 | PASSEIO PÚBLICO - PAVIMENTO |  |  |  |  | 24293.62
6.1 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 131 | M2 | 8 | PAVIMENTAÇÃO PASSEIO COM PAVER - FRENTE 04 | 11496.56
[7 empty] | 1 | ÚNICA | 131 | 11496.56
6.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | 163.75 | M2 | 8 | PAVIMENTAÇÃO PASSEIO COM PAVER - FRENTE 04 | 12797.06
[7 empty] | 1 | ÚNICA | 163.75 | 12797.06
7 | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 3631.3
7.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | 247.41 | M | 9 | SINALIZAÇÃO | 1632.91
[7 empty] | 1 | ÚNICA | 247.41 | 1632.91
7.2 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA A-32b, LADO 45 CM, COM SUPORTE GALVANIZADO 2", E=3mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 3 | UN | 9 | SINALIZAÇÃO | 1447.5
[7 empty] | 1 | ÚNICA | 3 | 1447.5
7.3 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA "ADVERTÊNCIA VELOCIDADE, DIÂMETRO 50 CM (R-19), COM SUPORTE GALVANIZADO 2", E=3mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1 | UN | 9 | SINALIZAÇÃO | 550.89
[7 empty] | 1 | ÚNICA | 1 | 550.89
8 | FAIXAS ELEVADAS |  |  |  |  | 1274.86
8.1 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 9.36 | M2 | 10 | FAIXAS ELEVADAS | 256.37
[7 empty] | 1 | ÚNICA | 9.36 | 256.37
8.2 | PERFIL "U" EM CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM, H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M) | 67.05 | KG | 10 | FAIXAS ELEVADAS | 1018.49
[7 empty] | 1 | ÚNICA | 67.05 | 1018.49
9 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 2214.72
9.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16 | H | 11 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2214.72
[7 empty] | 1 | ÚNICA | 16 | 2214.72